## 拉萨市
城关区2022年脱贫攻坚统筹整合资金项目投资计划明细表（中期调整）
填报单位：城关区委农村工作领导小组（区委实施乡村振兴战略领导小组）办公室 | [21 empty] | 时间：2022年8月2日
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡、村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目 责任人 | 开工时间 | 预计 竣工 时间 | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [7 empty] | 项目效益 |  |  |  |  | 备注 | 补充说明
[9 empty] | 资金来源名称 | 金额 (万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹（含贷款） | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益群众人数(人) | 其中
[22 empty] | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人数
行次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
合计 5 项 | [9 empty] | 10600 | 10600 | 5559.86 | 2100.2 | 700.5 | 2239.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 6646 | 850 | 2808
（一）生产发展(含产业项目)类（2项） | [9 empty] | 2478.3 | 2478.3 | 1801 | 247.3 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 2412 | 694 | 2258
1 | 城关区蔡公堂街道 | 城关区净土健康产业基础设施改造提升项目（一期） | 蔡公堂街道白定村 | 重建两座钢筋混凝土化粪池，单座容积8445立方米，牛舍室外活动场地整改22080平方米，对挤奶厅、干草棚墙体进行维修等。 | 城关区农业农村局 | 边巴次仁 | 2022年9月 | 2022年12月 | 中央财政少数民族发展资金559.86万元 中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金467.94万元， 自治区财政少数民族发展资金220.2万元 县(区)本级财政衔接乡村振兴补助资金300万元 | 1548 | 1548 | 1027.8 | 220.2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1172 | 347 | 1129 | 调整项目 | 因该项目为城关区产业项目，受益对象从整个城关区的角度写。预计受益对象为城关区十三五建档立卡脱贫户（相关数据参考今年年初乳制品项目兑现的资金情况），总体受益对象中增加高标准奶牛养殖中心就业人数43人
2 | 城关区蔡公堂街道、城关区纳金街道 | 城关区净土健康产业基础设施改造提升项目（二期） | 蔡公堂街道白定村、纳金街道嘎巴村 | 在嘎巴生态牧场原址新增总建筑面积约1659平方米的3个铁皮遮阳棚；对亨通物流园污水管网改造约2348米等。 | 城关区农业农村局 | 边巴次仁 | 2022年9月 | 2022年12月 | 中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金773.2万元 自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金27.1万元 县(区)本级财政衔接乡村振兴补助资金130万元 | 930.3 | 930.3 | 773.2 | 27.1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 1240 | 347 | 1129 | 调整项目 | 因该项目为城关区产业项目，受益对象从整个城关区的角度写。预计受益对象为城关区十三五建档立卡脱贫户（相关数据参考今年年初乳制品项目兑现的资金情况）；总体受益对象中增加嘎巴生态牧场就业人数35人，乳制品加工厂就业人数76人
（二）巩固提升(人居环境整治)类（2项） | [9 empty] | 3850 | 3850 | 1809.86 | 899.9 | 300 | 840.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 3388 | 121 | 422
1 | 城关区娘热街道 | 城关区娘热街道加尔西村人居环境整治项目 | 娘热街道加尔西村 | 实施路面及路基改造约28767.3㎡；新建公共卫生间、垃圾房及其他附属工程，提升村居整体基础设施水平。 | 城关区乡村振兴局 | 次仁卓嘎 | 2022年 6月22日 | 2022年12月 | 中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1059.86万元 自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金829.9万元 市级财政衔接乡村振兴补助资金300万元 县(区)本级财政衔接乡村振兴补助资金610.24万元 | 2800 | 2800 | 1059.86 | 829.9 | 300 | 610.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1882 | 54 | 208 | 资金结构调整项目 | 受益脱贫人口为加尔西十二五十三五脱贫群众
2 | 城关区夺底街道 | 城关区夺底街道洛欧村人居环境整治提升项目（三期） | 夺底街道洛欧村 | 实施巷道硬化5361.31平方米，排水沟清理疏通1395米，并实施给水、污水、雨水等附属工程。 | 城关区夺底街道 | 旦增罗布 | 2022年9月 | 2022年12月 | 中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金750万元; 自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金70万元 城关区财政衔接乡村振兴补助资金230万元。 | 1050 | 1050 | 750 | 70 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 1506 | 67 | 214 | 增量资金支持项目资金结构调整项目 | 受益脱贫户数和人数为洛欧村十二五十三五脱贫群众
（三）整村推进类（1项） | [9 empty] | 4271.7 | 4271.7 | 1949 | 953 | 400.5 | 969.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 846 | 35 | 128
1 | 城关区纳金街道 | 城关区纳金街道嘎巴乡村振兴示范村建设项目 | 纳金街道嘎巴村 | 实施道路改造工程24093.88平方米，农户厕所改造，村容村貌提升及其他基础设施附属工程。 | 城关区乡村振兴局 | 次仁卓嘎 | 2022年6月10日 | 2022年12月 | 中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1949万元 自治区财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金773万元 自治区财政少数民族发展资金180万元 市级财政衔接乡村振兴补助资金400.5万元 县(区)本级财政衔接乡村振兴补助资金969.2万元 | 4271.7 | 4271.7 | 1949 | 953 | 400.5 | 969.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 846 | 35 | 128 | 资金结构调整项目 | 受益群众包含十二五十三五群众共计35户128人