## 附件2
城关区2025年脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施方案明细表
金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 （包括：项目的可行性、必要性和效益分析等内容） | 项目性质 （新建或续建） | 项目主管部门 | 项目 责任人及联系电话 | 项目计划 开工时间 | 预计 竣工时间 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户 (户) | 项目受益群众人数 (人) | 其中 |  | 备注
[10 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 （含整合资金） |  |  |  | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象）
一、城关区 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 10457.15 | 13864.7 | 5435 | 1958.75 | 612.4 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 3407.55 | 122 | 2692 | 14328 | 459 | 1629
(一)生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 4 | [6 empty] | 2260 | 3181.86 | 1155 | 786 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 921.86 | 122 | 404 | 1404 | 114 | 443
1 | 城关区娘热街道 | 加尔西村农业大棚建设项目 | 城关区娘热街道 | 建设内容：项目总用地面积15797平方米。项目区内现有7座大棚，面积为1400平方米。项目新建钢结构蔬菜种植大棚1座，规格为10x68米，大棚总占地面积703平方米。可行性：项目建设内容简单，群众支持度较高，同时加尔西村具有经营管理大棚的经验，能够推动项目长期发挥效益。受益人群55户205人。必要性：1.开展现代农业的现实需要：项目的建设能够推动反季节蔬菜生产。2.乡村振兴、增加农民收入的迫切要求：项目的建设能够推动蔬菜的产业规模化，同时将促进农民持续稳定增收。3.增强产业竞争力的需要：温室大棚蔬菜生产和特色种植能够与林卡等观光旅游相结合,有利于打造本地区旅游的特色品牌,促进加尔西旅游产业加快发展。预期效益：每年种植青菜等收益2万左右。该项目经营主体为娘热街道加尔西村，产权归娘热街道加尔西村集体所有。 | 新建 | 城关区娘热街道 | 詹万里 13989002048 | 2025-03-28 | 2025-05-01 | 中央集体经济资金70万元 | 70 | 71.86 | 70 | [6 empty] | 1.86 | 2 | 55 | 205 | 53 | 203 | 组织部壮大村集体经济项目
2 | 城关区 | 夺底维巴村林卡整体提升改造项目 | 城关区夺底街道 | 建设内容：个性化定制林卡帐篷包厢15套、户外遮阳棚10套，附属配套厨房1间（100m²）、林卡游客登记点位1间（30m²，钢结构临时建筑），露天游泳池1个（300m²），以及道路铺装等建设。项目可行性：随着拉萨市林卡经济的快速发展，夺底街道游客数量和旅游收入持续增长，维巴村作为市级乡村旅游示范村，具备良好的发展基础。受益人群211户640人。必要性：现有林卡设施破旧、缺乏规划，无法满足游客需求，通过提升改造可改善游客体验，增加村组收入，带动文化旅游经济发展。预期效益：运营后年收收益将实现60万元，受益群众达211户640人，其中受益脱贫户数（含监测对象）31户95人。该项目经营主体为夺底街道维巴村，产权归夺底街道维巴村集体所有。 | 新建 | 城关区文旅局 | 嘎松曲珍13549096323 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金284万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金250万元、城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金65万元 | 599 | 660 | 284 | 250 |  | 65 |  |  |  | 61 | 60 | 211 | 640 | 31 | 95 | 第一批未开工
3 | 城关区夺底街道 | 城关区夺底街道维巴村农田整治项目 | 城关区夺底街道 | 建设内容：新建进水闸1座，干渠（60*60cm）640m，配套干渠分水闸，渡槽各1个；新建支渠1556m、配套支渠分水口34座，支渠农桥3座，新建跌水34座；机耕道880m；客土改良298亩，土地平整298亩，田坎3105m等。项目可行性：项目区土地面积多，开发潜力大，群众对项目建设非常支持。同时，项目点位水源充足，通过整治能够满足浇灌条件。受益人群78户234人。项目必要性：现有项目点位耕地零散、利用率不高，农机具无法驶入农田导致耕种率不高，亟需对农田进行整治。该项目属于产业基础设施类项目。管护主体：由城关区夺底街道监管，维巴村村具体负责日常管护。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 次仁卓嘎 13889096257 | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金116万元、中央少数民族发展资金284万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金50万元、自治区少数民族发展资金486万元、城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金54万元 | 990 | 1050 | 400 | 536 |  | 54 |  |  |  | 60 | 0 | 78 | 234 | 10 | 30
4 | 城关区 | 加尔西村蔬菜大棚种植基地项目 | 娘热街道加尔西村 | 建设内容：项目新建24栋蔬菜大棚，主要分两个地块，地块一总用地红线59825.48平方米，新建大棚19栋，总建筑面积14406.15平方米，地块二总用地红线7155.4平方米，新建大棚5栋，总建筑面积2420.45平方米，以及土方工程及附属设施。可行性：项目的实施有助于盘活当地闲置蔬菜设施，提高蔬菜生产设施的利用效率。通过加强大棚的维护管理，更新种植技术，提高蔬菜产量和质量，增强蔬菜稳产保供能力，优化拉萨市蔬菜产业布局，推动当地蔬菜产业高质量发展，符合西藏自治区盘活闲置蔬菜设施提升蔬菜稳产保供能力的实施方案要求。必要性：一是项目建设是落实国家乡村振兴战略与农业产业政策的需要。二是产业结构单一。主要依赖传统农业，种植的农作物比较普通，受自然因素和市场价格波动影响大，而且附加值低，收入有限，导致集体经济难以发展。预期效益：每年收益估算60.00万元。该项目经营主体为娘热街道加尔西村，产权归娘热街道加尔西村集体所有，项目建成后将采用第三方公司与村中致富带头人合伙经营的模式，通过实施本项目计划带动60户 325人增收，其中受益脱贫户数20户 115人（含监测对象）。 | 新建 | 城关区娘热街道 | 詹万里 13989002048 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金401万元、城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元 | 601 | 1400 | 401 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 799 | 60 | 60 | 325 | 20 | 115 | 第二批新增
(二)小型公益性基础设施类 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 5326.48 | 7497.97 | 2083.03 | 767.75 | 612.4 | 1863.3 | 0 | 0 | 0 | 2171.49 | 0 | 2003 | 11767 | 314 | 1052
1 | 城关区娘热街道 | 城关区娘热沟防洪综合治理工程 | 城关区娘热街道 | 建设内容：综合治理河道长4.768km，新建堤防0.375km，拆除重建堤防4.350km，新建护脚长度0.056km，河床平整长度1.778km，规整堤线长度0.035km，河道疏浚长度0.373km；新建固床梁214座，拆除重建取水口拦河堰5座，新建穿堤涵管13处，新建下河梯步11处，拆除重建机耕桥1座，整治改造拦沙坝1处等。可行性：项目的建设，能够有效保障居民和沿线林卡经济带的生命财产安全。城关区水利队经过多年对防洪工程的建设和水利工程管理，已经积累丰富的工程建设期管理和后期的运行管理经验。当地群众对于项目的实施期盼很大。受益人群600户2300人。必要性：娘热沟起始于地势较高的山谷之间，河道天然落差大，河床陡，暴雨季节水流急，水势猛，对沿岸居民区及下游各规划基地形成洪涝灾害威胁，危险性大。特别是近年来不同程序的暴雨，对山洪沿线大量林卡形成了不同程度损坏，影响了群众的整体增收。本工程是防洪治理工程，故防洪主要效益为防洪效益及社会效益，无直接经济效益。管护主体：由娘热街道负责监管，沟域沿线各村村委会负责日常巡查和管护，管护资金从水利工程维修养护经费和各村集体经济中列支。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 次仁卓嘎 13889096257 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1250万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金450万元，拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金495.4万元，城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金633.3万元 | 2828.7 | 3859.38 | 1250 | 450 | 495.4 | 633.3 | 0 | 0 | 0 | 1030.68 | 0 | 600 | 2300 | 86 | 299 | 第一批资金结构调整项目：在第一批中实施的城关区娘热沟防洪综合治理工程总投资为3859.38万元，其中安排第一批衔接资金2578.7万元，现计划从第二批中安排资金250万元。
2 | 城关区 | 城关区夺底街道维巴沟支流热巴隆沟段防洪综合治理工程 | 夺底街道 | 建设内容：热巴龙沟新建清淤通道1处，新建冲砂闸1座，两处谷坊前清淤5869.73m3。玉秀沟新建玉秀桥上游C25埋石混凝土护岸338.8m，新建玉秀桥下游C25埋石混凝土护岸237.9m等。夺底沟新建C25埋石混凝土堤防440.10m，新建C25砼框格梁+生态袋护坡2221.23m2，撒播草籽610.06m2，新建清淤通道1处，下河梯步1处，防冲肋墙10处。可行性：通过治理，提升热巴隆沟防洪泄洪能力，可满足当地山洪沟洪峰流量泄洪要求。工程区内地质构造较简单，勘查中沿线未发现有难以施工的地质带。城关区农水局经过多年对防洪工程的建设和水利工程管理，已经积累了丰富的工程建设期管理和后期的运行管理经验，从管理角度看该工程是可行的。同时，当地群众对于项目的实施期盼很大。受益群众353户1121人。必要性：该区域泥沙冲刷量较大，大部分为原始土堤，无标准防洪设施，若遇强降水天气，沟内水势较大，水流冲刷强，未设防的原始土堤地质松散，稳定性差，对沿岸居民区及下游各规划基地形成洪涝灾害威胁，危险性大，需系统治理提高防洪标准；同时沟域沿线错落有林卡经济带，项目的实施对于保障林卡经济带的正常运营具有重要的作用。管护主体：由夺底街道负责监管，维巴村委会负责日常巡查和管护，管护资金从水利工程维修养护资金和村集体经济中列支。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 次仁卓嘎 13889096257 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金101.03万元、拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金117万元、城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金387万元 | 605.03 | 663.08 | 101.03 | 0 | 117 | 387 |  | 0 | 0 | 58.05 | 0 | 353 | 1121 | 66 | 213
3 | 城关区夺底街道 | 城关区夺底街道农村饮水巩固提升工程 | 城关区夺底街道 | 建设内容：新建取水口3座，蓄水池3座，引水管道6331m，附属建筑物45座，建设500m³蓄水池1 座；管道跨沟段3处，跨路段3处等。项目可行性：该项目建设内容简单，投资较小，项目实施后可有效提升沟域内供水能力，符合群众意愿。设计年供水768户6889人。必要性：夺底沟内雨季水量充足，便于取水供引用，但随着现有人饮管道老化，人口增加等原因，存在个别时段供水水量不足的现象。目前沟内未接通市政水，水源全部为山泉水，由于人口增多，现状取水口及蓄水池供水储水能力无法完全满足群众日益增长的用水需求。管护主体：由城关区夺底街道监管，洛欧村和维巴村具体负责日常巡查和管护，管护资金从农村饮水维修养护资金和各村集体经济中列支。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 次仁卓嘎 13889096257 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金300万元、城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金110万元 | 410 | 456.48 | 300 | 0 | 0 | 110 |  | 0 | 0 | 46.48 | 0 | 768 | 6889 | 108 | 340
4 | 城关区娘热街道 | 城关区加尔西村农田水渠改造项目 | 城关区娘热街道 | 建设内容：本项目灌溉面积为1319亩，改建及整治渠道5148米，农田护挡30米（现状农田有坍塌的情况），新建取水口4座等。可行性：项目点位交通运输方便，工程技术要求不高，群众对项目的支持度较高。受益人群86户842人。必要性：项目点位现状渠道、取水口等出现多处破损情况，渠道的灌溉能力较弱，亟需对农田水渠进行改造，以满足当地农田的灌溉需求。管护主体：由城关区娘热街道监管，加尔西村具体负责日常巡查和管护，管护资金从村集体经济中列支。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 次仁卓嘎 13889096257 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金100万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金17万元、城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金308万元 | 425 | 466.03 | 100 | 17 | 0 | 308 |  | 0 | 0 | 41.03 | 0 | 86 | 842 | 27 | 104
5 | 城关区娘热街道 | 城关区维巴村林宗组农田水渠改造项目 | 城关区娘热街道 | 建设内容：本项目灌溉面积为160亩，改建渠道约4000米，新建蓄水池1座，新建取水口8座等。可行性：项目点位交通运输方便，工程技术要求不高，群众对项目的支持度较高。受益人群41户210人。必要性：项目点位现状渠道、取水口等出现多处破损情况，渠道的灌溉能力较弱，亟需对农田水渠进行改造，以满足当地农田的灌溉需求。管护主体：由城关区夺底街道监管，维巴村具体负责日常巡查和管护，管护资金从村集体经济中列支。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 次仁卓嘎 13889096257 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金200万元、城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金225万元 | 425 | 453 | 200 | 0 | 0 | 225 |  | 0 | 0 | 28 |  | 41 | 210 | 4 | 14
6 | 城关区 | 纳金街道嘎巴村嘎巴组拉羌沟防洪治理工程 | 纳金街道嘎巴村嘎巴组 | 建设内容：城关区纳金街道嘎巴村拉羌沟防洪工程起于省道S202公路桥上游约36m处，止于拉林公路涵洞上游，综合治理河长1298m。综合治理河段内新建堤防总长2665.75m，其中左岸新建堤防1425.7m，右岸新建堤防1240.05m，新建拦沙坎5处，排水涵管2处，梯步6处，清淤疏浚河长1298m。可行性：通过山洪沟治理，提升山洪沟防洪泄洪能力，可满足本区山洪沟洪峰流量泄洪要求。本项目的建成可以形成一个完整的防洪体系，有效提升了居民的生命财产安全，同时显著提高人民生活水平，对地区经济的发展起到间接促进作用，该项目的实施区域内有100余户温室大棚。必要性：拉羌沟起始于地势较高的山谷之间，河道天然落差大，河床陡，暴雨季节水流急，水势猛，对沿岸居民区及下游各规划基地形成洪涝灾害威胁，危险性大。本工程是防洪治理工程，故防洪主要效益为防洪效益及社会效益，无直接经济效益。管护主体：由纳金街道负责监管，沟域沿线各嘎巴村委会负责日常巡查和管护，管护资金从本级水利工程维修养护经费和村集体经济中列支。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 次仁卓嘎 13889096257 | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 中央少数民族发展任务资金132万元、自治区衔接资金86万元、自治区奖励资金214.75万元、城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元 | 632.75 | 1600 | 132 | 300.75 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 967.25 | 0 | 155 | 405 | 23 | 82 | 第二批新增：项目共投资约1600余万，计划安排衔接资金632.75万元，其余资金为其他财政资金。
（三）巩固提升（人居环境整治）类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2861 | 3174.7 | 2192 | 400.3 | 0 | 268.7 | 0 | 0 | 0 | 313.7 | 0 | 227 | 1018 | 31 | 95
1 | 城关区夺底街道 | 夺底街道维巴村巩固提升项目 | 城关区夺底街道维巴村 | 建设内容：对夺底街道维巴村维巴组、康布果组、翁嘎雄片组进行人居环境巩固提升。其中道路工程：混凝土路面（主要道路）7028.92㎡、混凝土路面（次要道路）13752.69㎡、宅间道路6260.59㎡、宅间铺装12089.00㎡；砼盖板边沟5077.14m；桥梁工程1座；新建路灯35盏；以及交安工程、涵洞工程、给水工程、排水工程、附属工程等。受益群众227户1018人。可行性：维巴组大部分道路为土路，雨季泥泞，冬季道路扬尘严重，居民居住较散且道路照明设施不足，群众夜间出行存在风险，该项目的实施可以有效改善组内生活环境，为下一步打造夺底沟域经济奠定基础。目前辖区群众对项目实施需求及意愿强烈。必要性：维巴组面积较大，雨季道路泥泞，辖区内排污系统不完善，亟需整治。城关区计划后期打造夺底沟域经济，但较差的基础设施在一定程度上限制了该区域发展，影响群众增收。管护主体：由夺底街道监管，维巴村委会具体管护，管护资金计划从背街小巷专项资金（城乡环境综合整治经费）和村集体经济中列支。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 次仁卓嘎 13889096257 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1537万元、中央少数民族发展任务资金655万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金400.3万元、城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金268.7万元 | 2861 | 3174.7 | 2192 | 400.3 | 0 | 268.7 | 0 | 0 | 0 | 313.7 |  | 227 | 1018 | 31 | 95 | 旅游产业基础设施类
（五）扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 130 | 0 | 39
1 | 城关区 | 2024年城关区小额贷款贴息项目 | 城关区 | 建设内容：落实城关区扶贫小额信贷贴息资金。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 次仁卓嘎 13889096257 | 2025-02-01 |  | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金4.97万元 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 130 | 0 | 39
（六）其他类（含：农牧民新风貌、跨区域就业补助、帮扶车间补助等） |  |  |  | 2 | [6 empty] | 4.7 | 5.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0
1 | 城关区 | 城关区2025年厕改补贴资金项目 | 城关区 | 建设内容：对加尔西村、白定村等10户完成农户户厕改造的落实补贴资金，户均2500元，其中，从衔接资金中配套2000元，从其他资金中配套500元。 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 次仁卓嘎 13889096257 | 2025-03-01 |  | 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金2万元 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
2 | 城关区 | 城关区扶贫车间补贴项目 | 城关区 | 建设内容：根据《西藏自治区就业帮扶车间认定和补助申领实施办法 (试行 )》劲射，对每年吸纳5名以上农牧民并就业3个月以上的就业帮扶车间进行补助，每人补助资金为3000元。恩惠苑扶贫车间已解决9名农牧民群众就业，就业时间均在三个月以上，需兑现补贴2.7万元 | 新建 | 城关区农业农村和水利局 | 次仁卓嘎 13889096257 | 2025-03-01 |  | 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金2.7万元 | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | [7 empty] | 9 | 9 | 0 | 0