## 拉萨市
城关区2024年脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施方案明细表（第一批）
金额单位：万元
|  |  |  | 序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 （包括：项目的可行性、必要性和效益分析等内容） | 项目性质 （新建或续建） | 项目主管部门 | 项目 责任人及联系电话 | 项目 开工时间 | 预计竣工时间 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户 (户) | 项目受益群众人数 (人) | 其中 |  | 备注 | 现阶段进展情况（包括：已完工、已开工、已开标未开工、已挂网、待挂网、待下概批、未完成前期工作） | 整合资金 支出金额 （万元） | 其中中央财政衔接资金 支出金额 （万元） | 其中自治区财政衔接资金 支出金额 （万元） | 项目 个数 | 产业项目分类。1.种植类、2养殖类、3.加工类、4商贸流通类、5乡村旅游类、6.产业配套基础设施类、7其他 | 基础设施分类。1.水利、2.电力、3.交通、4.通讯网络、5.危房改造、6.其他 | 宜居宜业和美乡村建设。1.宜居宜业和美村、2.人居环境整治项目、3新风貌 | 搬迁后扶类。1.易地搬迁、2。抵边搬迁、3.三岩搬迁、4.极高海拔搬迁 | 其他资金项目。1.以工代赈、2.少数民族发展
[14 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 自治区财政 衔接推进乡村振兴补助资金 | 地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 （含整合资金） |  |  |  | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象）
|  |  |  | 一、城关区 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 10995.1793 | 11440.8293 | 6585 | 2131 | 580.63 | 1698.5493 | 0 | 0 | 0 | 445.65 | 135 | 2253 | 7587 | 376 | 1196
3月份无法开工项目 | 计划投资 | 资金浮动 | 招投标情况 | (一)生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4174.7093 | 4354.7093 | 2730 | 515 | 140 | 789.7093 | 0 | 0 | 0 | 180 | 135 | 976 | 3119 | 245 | 679 | [5 empty] | 16 |  |  |  | 无
| 393 | 7.593% | 3月初完成 | 1 | 城关区 | 拉萨市城关区娘热街道加尔西露营地建设项目 | 加尔西村六组 | 建设内容：建设总面积10484平方的露营地项目，建设内容包括采购露营相关配套设施设备（制冰机2台、六门冷柜1台、户外火锅炉20台等）及定制集装箱338.4平米，外围防腐木质围栏350米、水渠自然驳岸100米等。必要性：拉萨市娘热街道加尔西村由于当地拆除违建仓库，集体经济建设急需拓展新型产业，发展高端露营产业，盘活闲置用地，现有林卡多为百姓自己经营，服务薄弱，收入模式单一，原有项目地属于荒地，环境资源优势明显，目前当地百姓私自搭建帐篷，管理混乱，垃圾无人收集，导致目前环境脏乱差；可行性：通过开发特色露营项目、提供个性化的旅游服务，发展娘热沟特色产业，树立特色品牌，增加当地的经济收入和就业机会，壮大村集体经济；项目运营主体：加尔西村委会。参与群众受益人：促进当地群众约600余人增收。 | 新建 | 城关区农业农村局 | 边巴次仁13889002830 | 2024年3月 | 2024年6月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金330万元、拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元、城关区财政衔接推进乡村振兴 补助资金82.84万元 | 422.84 | 422.84 | 330 | 0 | 10 | 82.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 168 | 656 | 26 | 88 |  | 待上基建会 | 0 |  |  | 1 | 5
| 529.97 | -5.553% | 3月底完成 | 2 | 城关区 | 城关区夺底街道洛欧林卡提升改造项目 | 洛欧村 | 建设内容：提升改造洛欧村度假村林卡及相关附属设施，整治用地范围内的植被、现状石板路、水渠并修建一栋360.76平米的装配式产业用房，原有厕所重新内外改造等相关设备购置。必要性：洛欧林卡修建时间较早，墙面出现了裂缝，石板路有所破损。因林卡内无相关林卡产业用房，导致无法提供餐饮等服务，无法吸引游客到此旅游度假。目前急需对林卡点位进行提升改造，促进当地群众增收。可行性：本项目的实施符合拉萨市关于着力实施“一村一林卡”的工作方针要求，符合大力发展村集体经济的要求。项目建成后将拓宽当地群众的增收来源。项目运营主体：洛欧村委会。项目参与群众受益人：促进当地群众约800余人增收。 | 改扩建 | 城关区农业农村局 | 边巴次仁13889002830 | 2024年3月 | 2024年6月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金360万元、拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元、拉萨市整合资金20万元、城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金70.5422万元 | 480.5422 | 500.5422 | 360 | 0 | 50 | 70.5422 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 294 | 869 | 23 | 68 |  | 待下概批 | 0 |  |  | 1 | 5
预计4月20日开工，重新调整了实施方案。 | 1500 | 2.023% | 3月底完成 | 3 | 城关区 | 城关区夺底街道游泳林卡提升改造项目 | 洛欧村 | 建设内容：项目建筑面积为444.80平米，建设内容为整治用地范围内的植被、现状石板路、水渠，改造泳池2座总计面积376.08平方米、建设藏式林卡帐篷及相关附属设施。必要性：因游泳林卡修建时间较早，现有泳池没有更衣室淋浴室、彩钢结构林卡服务用房年久失修、院子内绿植等缺乏规划。同时，游泳林卡没有就餐区，无法提供正常的餐饮等服务，经济效益受损。可行性：本项目的实施符合拉萨市关于着力实施“一村一林卡”的工作方针要求，符合大力发展村集体经济的要求，能够吸引招商引资，进一步促进夺底街道第三产业及旅游业的发展。项目运营主体：洛欧村委会。参与群众受益人：为本村869人实现增收。 | 改扩建 | 城关区农业农村局 城关区委统战部 | 边巴次仁13889002830尼玛珍13518915124 | 2024年3月 | 2024年9月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金331万元、中央少数民族发展任务资金509万元、自治区少数民族发展任务资金300万元、拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元、拉萨市整合资金75万元、城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金285.3471万元 | 1455.3471 | 1530.3471 | 840 | 300 | 30 | 285.3471 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 294 | 869 | 23 | 68 |  | 待下概批 | 0 |  |  | 1 | 5
预计4月15日开工，前置手续办理缓慢。 | 1500 | 0% | 3月底完成 | 4 | 城关区 | 城关区奶牛引进项目 | 嘎巴村、白定村 | 采购事项：拟从区外采购400头引进12至14月龄具有系谱记录的纯种荷斯坦育成奶牛，因引进本地奶牛多数存在系谱不全的情况，从本地采购150头12至14月龄带有尽可能全系谱信息的荷斯坦奶牛F4代及以上高代杂交奶育成奶牛。可行性：近年来，城关区以促进产业增效、脱贫户增收为目标，以推动结构调整和产业化经营为主线，坚持把大力推进净土健康产业发展作为城关区经济发展的支柱产业和重大的民生工程来抓，科学制定了城关区净土健康产业详规性总体规划，结合拉萨市“万户百场十中心”工程，围绕建设“高原奶都”这一目标，依托自身优势，大力发展奶产业，建设了城关区高标准奶牛养殖中心、嘎巴生态牧场，并延伸建设了乳制品加工厂，形成了以奶牛养殖、饲草种植、奶产品加工和销售等全系列产业链条。乳制品加工厂开拓以拉萨市为主、面向全国的销售市场，主要加工销售全脂纯牛奶、低温奶、发酵乳、冰淇淋、乳粉等多个产品。两个养殖中心总规模为4000头，截止目前存栏为2932头，其中挤奶牛680头，怀孕牛964头，犊牛454头，日奶产量为7.5吨，两个养殖已解决就业76名，每月人均工资4080元，每年群众增收50000元，并带动周边县（区）饲草种植户2181.7亩，其中林周，达孜“飞地”种植饲草面积1931.7亩，带动群众增收245万元。为推动拉萨市奶业高质量发展，着力把拉萨打造成“高原乳都”，根据《拉萨市“十四五”推进农业农村现代化规划（2021 年～2025年）》及城关区奶业核心部署要求，更好地产生新的优良基因型以及提高产奶量、提高牛奶中的有效成分（干物质含量）、提高繁殖能力、牛群健康，增强对疾病的抵抗力，确保体型结构符合生产管理上的要求（特别是机械化挤奶的体型），保障乳制品加工厂奶源，亟需培育优质后备奶牛，促进奶牛养殖场扩群，提升经济效益。必要性：乳制品加工厂现实际处理能力为5万吨，因奶源有限导致目前实际年处理乳制品2200吨。同时，两个奶牛场设计奶牛总规模为4000头，现有奶牛仅2932头，需扩群。项目经营主体：城关区净土公司。参与群众受益人：至少100余户建档立卡户将受益。 | 新建 | 城关区农业农村局 城关区委统战部 | 边巴次仁13889002830尼玛珍13518915124 | 2024年3月 | 2024年10月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金420万元、中央少数民族发展任务资金440万元、自治区少数民族发展任务资金215万元、拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元、拉萨市整合资金85万元、城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金310万元 | 1415 | 1500 | 860 | 215 | 30 | 310 | 0 | 0 | 0 | 85 | 50 | 100 | 275 | 100 | 275 |  | 已挂网 | 0 |  |  | 1 | 2
| 400 | 0.245% | 无需招投标 | 5 | 城关区蔡公堂街道 | 城关区蔡公堂街道白定村智昭产业园区提升改造项目 | 白定村 | 建设内容：项目木栈道840㎡，停车场1900㎡，污水工程、雨水工程、园林喷淋给水工程、新建公共卫生间、化粪池。必要性：乡村文化旅游产业的基础设施建设有助于吸引游客前来，推动当地乡村振兴战略的实施。通过打造美丽的文化旅游景区，可以为农牧区创造新的经济增长点。可行性：本项目规划设计方案系统完整；采用的技术方案先进、适用、经济、安全，技术上是可行的。社会效益是可观的。项目建设体现了建设与适用相结合的原则，投资合理。建设中所选用的新材料、新设备等遵从设计的整体要求。项目经营主体：城关区蔡公堂街道白定村。参与群众受益人：预计带动白定村400余人受益。. | 新建 | 城关区蔡公堂街道 | 晋美朗加 13658986995 | 2024年3月 | 2024年5月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金340万元拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元城关区财政衔接推进乡村振兴补助资金40.98万元 | 400.98 | 400.98 | 340 | 0 | 20 | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120 | 450 | 73 | 180 |  | 待上基建会 | 0 |  |  | 1 |  | 6
|  | #DIV/0! |  | (二)小型公益性基础设施类 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 873.35 | 877.35 | 450 | 183 | 69 | 171.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 777 | 2665 | 84 | 279
| 102.29 | 5.436% | 无需招投标 | 1 | 城关区娘热街道 | 城关区娘热街道仁钦蔡村扎热岗基础设施改造项目 | 仁钦蔡村扎热岗 | 建设内容：水泥混凝土路面硬化1077.97㎡;拆除水泥路面630㎡;拆除原破损石板路447.97㎡;新建给水管道175米，污水管道共365米，新建雨水管道318米。必要性：扎热岗区域的排水系统已经严重落后于城市发展，影响了群众的生活品质，给当地居民正常的生产生活造成了极大影响。改造污水管网工程是居民及当地城市发展的迫切需求。项目建成后将极大改善当地基础设施。可行性：解决项目点居民的排水及出行问题，符合当地群众的实际需求。同时项目点邻近城区，交通方便，满足施工相关条件。项目管护主体：城关区娘热街道仁钦蔡村。受益群众：预计受益群众87户。 | 新建 | 城关区娘热街道 | 王小龙19889116070 | 2024年3月 | 2024年5月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务资金55万元 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金13万元 拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金8万元 城关区财政衔接推进乡村振兴 补助资金31.85万元 | 107.85 | 107.85 | 55 | 13 | 8 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 369 | 0 | 0 |  | 待上基建会 | 0 |  |  | 1 |  | 3
| 293.01 | -5.467% | 无需招投标 | 2 | 城关区 | 城关区蔡公堂乡白定村三组水渠建设项目 | 白定村3组 | 建设内容：在原渠道旧址上新建渠道共4640.00m，分水口共117座，过水面板共50.00m，渠道盖板80m，拆除浆砌石渠道10.00m，拆除钢板渠道45.00m。解决白定村3组721亩耕地灌溉问题。必要性：由于当地原有水渠为土渠，渠道渗漏量大，水量损失严重，配水问题无法得到充分解决，现状工程范围内白定村约721亩耕地很难得到有效灌溉，缺水问题一直是制约当地农牧业生产发展的主要因素，这对当地农作物产量及质量的提高都有极大的限制。可行性：村委会重视工程的建设，当地群众积极性较高，对工程建设的劳动力条件和管理条件有了很好的保障。项目管护主体：白定村委会。受益群众：117户388人，其中受益脱贫户数22户71人（含监测对象）。 | 提升改造 | 城关区农业农村局 | 边巴次仁13889002830 | 2024年3月 | 2024年6月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务资金130万元 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金80万元 拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元 城关区财政衔接推进乡村振兴 补助资金46.99万元 | 276.99 | 276.99 | 130 | 80 | 20 | 46.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117 | 388 | 22 | 71 |  | 待上基建会 | 0 |  |  | 1 |  | 1
| 409.8179 | -9.516% | 无需招投标 | 3 | 城关区 | 城关区夺底街道洛欧村农田水渠提升维修项目 | 洛欧村 | 建设内容：在原渠道旧址上新建渠道共5830.00m，分水口共117座，拆除渠道2203.00m，渠道盖板346m，渡槽基础2个，挡墙48m。保障345亩耕地的灌溉。必要性：由于当地原有水渠为土渠，渠道渗漏量大，水量损失严重，配水问题无法得到充分解决，现状工程范围内洛欧村约345亩耕地很难得到有效灌溉，缺水问题一直是制约当地农牧业生产发展的主要因素，这对当地农作物产量及质量的提高都有极大的限制。可行性：村委会重视工程的建设，当地群众积极性较高，对工程建设的劳动力条件和管理条件有了很好的保障。项目管护主体：洛欧村委会。受益群众：153户608人，其中受益脱贫户数13户78人（含监测对象） | 提升改造 | 城关区农业农村局 | 边巴次仁13889002830 | 2024年3月 | 2024年6月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务资金205万元 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金70万元 拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金21万元 拉萨市整合资金4万元 城关区财政衔接推进乡村振兴 补助资金70.82万元 | 366.82 | 370.82 | 205 | 70 | 21 | 70.82 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 153 | 608 | 13 | 78 |  | 待上基建会 | 0 |  |  | 1 |  | 1
| 138.36 | -12.05% | 无需招投标 | 4 | 城关区 | 城关区夺底乡维巴村水渠建设项目 | 维巴村 | 建设内容：包括新建渠道共1473.00m，分水口共55座，拆除浆砌石渠道1364.00m，渠道盖板60m，1#过水面板6.00m，挡墙32m；临时工程包括施工住房和施工仓库均为60m2。保障286亩耕地面积的灌溉。必要性：由于当地原有水渠为土渠，渠道渗漏量大，水量损失严重，配水问题无法得到充分解决，现状工程范围内维巴村约286亩耕地很难得到有效灌溉，缺水问题一直是制约当地农牧业生产发展的主要因素，这对当地农作物产量及质量的提高都有极大的限制。可行性：当地政府相当重视工程的建设，群众积极性较高，这对该工程建设的劳动力条件和管理条件有了很好的保障。项目管护主体：维巴村委会。受益群众：420户1300人，其中受益脱贫户数49户130人（含监测对象）。 | 提升改造 | 城关区农业农村局 | 边巴次仁13889002830 | 2024年3月 | 2024年6月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务资金60万元 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金20万元 拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元 城关区财政衔接推进乡村振兴 补助资金21.69万元 | 121.69 | 121.69 | 60 | 20 | 20 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 420 | 1300 | 49 | 130 |  | 待上基建会 | 0 |  |  | 1 |  | 1
|  | #DIV/0! |  | （三）巩固提升（人居环境整治）类 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 5940.81 | 6202.46 | 3405 | 1433 | 371.63 | 731.18 | 0 | 0 | 0 | 261.65 | 0 | 500 | 1764 | 47 | 199
| 1064 | -6.139% | 3月底完成 | 1 | 城关区 | 城关区娘热街道加尔西村人居环境巩固提升项目 | 加尔西村 | 建设内容：1、道路工程：水泥砼路面结构层采用 15cm厚C30混凝土面层+10cm厚级配砂砾基层。（1）五组：新建水泥砼路面4135.8㎡。（2）六组：新建水泥砼路面1669.7 ㎡。（3）六组/牧业组：新建水泥砼路面21972.6㎡。2、污水工程（五组）：新建DN300污水主管303米，新建 DN110污水接户管225米。3、照明工程：路灯采用6米高LED40W单挑臂微光路灯38盏。必要性：14户牧民，28户的农牧民群众入户道路均为土路，大部分房屋位于斜坡上，雨季水土流失严重，道路雨水冲刷严重，坑洼不平，同时污水直排，影响环境。可行性：加尔西村距离城关区全程10公里，驾车大约25分钟，交通条件可行。本工程的施工供水供电可靠，能满足施工要求。项目建设材料均可在拉萨市、娘热街道就近购买，且施工条件良好，群众对项目的实施支持度较高。项目管护主体：加尔西村委会。群众受益情况：项目受益群众42户140人，其中受益脱贫户数10户41人（含监测对象）。预计可带动当地农村劳动力超过30人，预计发放劳务报酬65万元。 | 新建 | 城关区乡村振兴局 | 次仁卓嘎13889096257 | 2024年3月 | 2024年8月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务资金555万元 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金220万元 拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金68万元 拉萨市整合资金35万元 城关区财政衔接推进乡村振兴 补助资金120.68万元 | 963.68 | 998.68 | 555 | 220 | 68 | 120.68 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 42 | 140 | 10 | 41 |  | 待下概批 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2
| 1223 | -4.639% | 3月底完成 | 2 | 城关区夺底街道 | 城关区夺底街道维巴村曲色组列玛夏玛片区巩固提升项目 | 维巴村曲色组列玛夏玛片区 | 建设内容：1.拆除工程：水泥路面拆除工程160.40㎡、沥青路拆除工程1800.00㎡、混凝土排水沟拆除工程159.00m；2.道路工程：道路挖方工程2499.00m³、道路填方工程195.24m³、混凝土道路工程2971.04㎡，入户道路3248.60㎡，晾晒场262.00㎡，墙边硬化及散水100.00㎡等内容；3.涵洞工程：钢筋砼盖板沟1124.40m、过街钢管113.70m；4.给排水管网工程：给水管网工程3043.00m、污水管网工程5123.00m；5.附属工程：浆砌石挡土墙9.80m、M10浆砌石护肩墙41.70m、C30砼墙根护脚100.00m³、波形护栏163.00m；6.电气工程：太阳能路灯85套、路灯迁移8套。必要性：现状住户房前屋后均为土路，晴天灰尘大、雨天道路泥泞不堪，现状无照明、架空线零乱不堪，存在安全隐患，村内无排水管网收集系统，污水肆意排放，环境卫生极差。片区位于维巴村曲色组下端近城市近郊，片区环境直接影响城市近郊城镇化发展，因此急需实施本项目。可行性：项目区域地理优势较好，施工过程中需要的各类建材均在拉萨周边建材市场能购买，群众对项目的实施支持度较高；项目管护主体：维巴村委会。群众受益情况：解决该片区约85户260人的生活环境，提高百姓幸福指数。预计可带动当地农村劳动力超过70人，预计发放劳务报酬80万元。 | 新建 | 城关区乡村振兴局 | 次仁卓嘎13889096257 | 2024年3月 | 2024年9月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务资金610万元 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金300万元 拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金70万元 拉萨市整合资金40万元 城关区财政衔接推进乡村振兴 补助资金146.26万元 | 1126.26 | 1166.26 | 610 | 300 | 70 | 146.26 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 85 | 260 | 2 | 11 |  | 待下概批 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2
| 1250 | 5.929% | 3月底完成 | 3 | 城关区夺底街道 | 城关区夺底街道维巴村曲色组电厂大桥片区巩固提升项目 | 维巴村曲色组电厂大桥片区 | 建设内容：1.拆除工程：水泥路面拆除工程1335.00㎡、沥青路拆除工程1000.00㎡、浆砌石排水沟拆除工程67.40m；2.道路工程：道路挖方工程3899.63m³、道路填方工程41.39m³、混凝土道路工程3572.14㎡，入户道路及满铺工程6576.00㎡，砂石路面337.50㎡，晾晒场1502.60㎡等内容；3.涵洞工程：钢筋砼盖板沟1130.10m、过街钢管77.00m；4.给排水管网工程：给水管网工程4972.00m、污水管网工程5103.00m；5.附属工程：包括浆砌石挡土墙、M10浆砌石护肩墙、新建矮墙、波形护栏等内容；6.电气工程：太阳能路灯78套、路灯迁移13套。必要性：该片区村庄无完善的基础设施配套，目前道路主要以土路为主，宽窄不一且凹凸不平，无照明设施及污水管网，村内环境卫生较差，严重影响村容村貌，急需本项目的实施。可行性：拟建地点气候与气象均符合项目建设气候与气象要求，适宜项目建设。当地群众对项目的实施支持度较高。项目管护主体：维巴村委会。群众受益情况：改善该片区约130户500人的生活居住条件。预计可带动当地农村劳动力超过80人，预计发放劳务报酬90万元。 | 新建 | 城关区乡村振兴局 | 次仁卓嘎13889096257 | 2024年3月 | 2024年9月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务资金620万元 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金435万元 拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金23.35万元 拉萨市整合资金91.65万元 城关区财政衔接推进乡村振兴 补助资金154.11万元 | 1232.46 | 1324.11 | 620 | 435 | 23.35 | 154.11 | 0 | 0 | 0 | 91.65 |  | 130 | 500 | 8 | 31 |  | 待下概批 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2
| 1012 | -9.293% | 3月底完成 | 4 | 城关区夺底街道 | 城关区夺底街道维巴村曲色组堵布桑布片区巩固提升项目 | 维巴村曲色组堵布桑布片区 | 建设内容：1.拆除工程：水泥路面拆除工程5400.00㎡、混凝土排水沟拆除工程1130.00m；2.道路工程：道路挖方工程4153.00m³、道路填方工程32.44m³、混凝土道路工程952.35㎡，入户道路及满铺工程5001.00㎡，砂石路面387.30㎡，C30混凝土墙根硬化350.00㎡等内容；3.涵洞工程：钢筋砼盖板沟1606.10m、过街钢管5.50m；4.给排水管网工程：给水管网工程3172.00m、污水管网工程3077.00m；5.附属工程：C25砼预制平再缘石1406.00m、C30砼墙根护脚新120.00m³；6.电气工程：太阳能路灯65套、路灯迁移9套。必要性：该片区无完整的市政基础设施配套，房前屋后均为泥泞土路为主，大部分区域无照明设施、无地下管线及污水管线，本项目的实施将完善基础设施条件，改善村庄形象，提升城市近郊面貌，实现城镇化快速发展，盘活地方经济，增加土地利用，满足区域经济发展对城市基础配套设施的基本要求。可行性：项目施工工艺简单可行，场地各种资源配套丰富满足施工要求。项目的实施已得到当地群众的支持。项目管护主体：维巴村委会。群众受益情况：解决该片区约90户360人的出行、生活等民生问题。预计可带动当地农村劳动力超过40人，预计发放劳务报酬50万元。 | 新建 | 城关区乡村振兴局 | 次仁卓嘎13889096257 | 2024年3月 | 2024年9月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务资金515万元 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金200万元 拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金80万元 拉萨市整合资金20万元 城关区财政衔接推进乡村振兴 补助资金102.95万元 | 897.95 | 917.95 | 515 | 200 | 80 | 102.95 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 90 | 360 | 5 | 23 |  | 待下概批 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2
| 1300 | -20.19% | 3月底完成 | 5 | 城关区蔡公堂街道 | 城关区蔡公堂街道白定村3组乡村综合整治提升项目 | 白定村3组 | 建设内容：1、道路工程（挖方工程2096.10m³、填方工程1221.79m³、混凝土道路工程4417.964㎡、宅间道路4520.41㎡、排水沟工程841.61m、圆管涵工程15m、交安工程1项）。2、铺装工程（混凝土硬化7924.00㎡、石材碎拼571.35㎡、混播草坪8105.00㎡）。3、给排水工程（污水工程3189.00m、雨水工程452.00m）。4、路灯工程（40盏单杆单挑灯H=4.5m、33盏单杆单挑灯H=6.0m）等附属设施。必要性：3组村庄内次要道路和部分宅间道路均为土路或砂石路，无任何硬化，路况较差，坑洼不平，一到下雨或者下雪天气，道路泥泞不堪，对村民的交通出行造成了不便。次干道、宅间道路无交安设施。居民点未建设污水管网，排放混乱，影响了居民的生活水平。污水排放已经成为居民最关心的问题。本组雨水明沟使用过程中容易造成管沟堵塞，无法配套相应管理人员进行长期清掏，无法满足雨水排放要求。组内大部分路灯已经出现电线杆倾斜，电灯损坏，电线杂乱交错等问题，存在安全隐患。本工程建设完成后将极大改善提升白定村三组的基础设施。可行性：项目符合相关政策，符合拉萨市的发展和规划建设要求。从其经济效益还是社会效益来看，本项目的建设对当地的社会、经济的发展将起到极大的促进作用。本项目选址位于城关区白定村，紧邻318国道，交通十分便利。场地已具备相关配套设施。群众对项目的实施支持度较高。项目管护主体：白定村委会。群众受益情况：满足项目建设地308人左右的出行，解决85户村民的污水排放问题，其中受益脱贫户19户82人。此外，项目建成后将吸引外来企业在村组投资，提升旅游业收入，为本地村民增收拓宽渠道。预计可带动当地农村劳动力超过60人，预计发放劳务报酬70万元。 | 改造 | 城关区乡村振兴局 | 次仁卓嘎13889096257 | 2024年3月 | 2024年9月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务资金590万元 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金215万元 拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金65万元 拉萨市整合资金35万元 城关区财政衔接推进乡村振兴 补助资金132.58万元 | 1002.58 | 1037.58 | 590 | 215 | 65 | 132.58 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 85 | 283 | 19 | 82 |  | 待下概批 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2
| 1100 | -31.1% | 3月底完成 | 6 | 城关区蔡公堂街道 | 城关区蔡公堂街道白定村7组乡村综合整治提升项目 | 白定村7组 | 建设内容：1、道路工程（挖方工程 579.04m³、混凝土道路工程1266.65㎡、宅间道路3670.41㎡、排水沟工程361.90m、交安工程1项）。2、铺装工程（混凝土硬化6525.94㎡、石材碎拼3372.35㎡、混播草坪 6784.80㎡）。3、给排水工程（污水工程2266.70m、雨水工程792.90m）。4、路灯工程（37盏单杆单挑灯H=4.5m、26盏单杆单挑灯H=6.0m）。5、附属工程（无盖排水沟82m）。必要性：7组次要道路和部分宅间道路均为土路或砂石路，路况较差，坑洼不平，居民点未建设污水管网，排放混乱，影响了居民的生活水平。村内的雨水沟都为混凝土明沟，雨水沟沟壁状况基本完好。本组雨水明沟使用过程中容易造成管沟堵塞，部分沟渠已处于堵塞状态，无法满足雨水排放要求；主要道路两旁布置有路灯，但是大部分路灯已经出现电线杆倾斜，电灯损坏，电线杂乱交错等问题，存在安全隐患。本工程建设完成后将极大的改善提升白定村七组的基础设施。可行性：项目符合相关政策，符合拉萨市的发展和规划建设要求。项目的建设对当地的社会、经济发展将起到极大的促进作用。本项目施工条件都能满足建设相关要求。项目选址位于城关区白定村，紧邻318国道，交通便利。群众对项目的实施支持度较高。项目管护主体：白定村委会。群众受益情况：满足项目建设地200余人的出行，解决68户村民的污水排放问题，其中受益脱贫户3户11人。此外，项目建成后将吸引更多的群众到村组旅游、休闲度假，能为本地村民增收拓宽渠道。预计可带动当地农村劳动力超过50人，预计发放劳务报酬60万元。 | 改造 | 城关区乡村振兴局 | 次仁卓嘎13889096257 | 2024年3月 | 2024年9月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务资金515万元 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金63万元 拉萨市财政衔接推进乡村振兴补助资金65.28万元 拉萨市整合资金40万元 城关区财政衔接推进乡村振兴 补助资金74.6万元 | 717.88 | 757.88 | 515 | 63 | 65.28 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 68 | 221 | 3 | 11 |  | 待下概批 | 0 |  |  | 1 |  |  | 2
|  | #DIV/0! |  | （六）扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6.31 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39 |  | 39
|  | #DIV/0! | 无需招投标 | 1 | 城关区 | 扶贫小额信贷 贴息 | 城关区 | 落实扶贫小额信贷贴息资金 |  | 城关区农业农村局 | 边巴次仁13889002830 | 2024年3月 | 2024年3月 | 城关区财政衔接推进乡村振兴 补助资金 | 6.31 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39 |  | 39